## Sheet1
蜂巢商城
模块名称 | 子模块名称 | 时间 | 状态 | 进度 | 工作内容 | 备注
简体PC | 平台页面 | 12.27-12.31 | Finished | 100% | 平台首页，商品中心，最新活动，联系我们 | 已完成，登录，注册需要短信接口
| 会员中心 | 12.31-1.4 | On Going | 50% | 用户管理（除账户安全），交易管理（除分销中心） | 账户安全西药短信接口
| 卖家中心 | 1.5-1.20 | Not Started | 0%
| 店铺页面 | 1.21-1.27 | Finished | 0%
后台管理 | 商品模块 | 12.8-12.14 | Finished | 100% | 商品列表，商品分类，商品属性，商品规格 | 已完成
| 会员模块 | 12.15-12.19 | Finished | 100% | 用户管理，角色管理 | 已完成
| 店铺模块 | 12.20-12.22 | Finished | 100% | 店铺列表，支付配置，优惠券管理 | 已完成
| 订单模块 | 12.22-12.24 | Finished | 100% | 订单列表 | 已完成
| 分销中心 | 12.25-12.27 | Finished | 100% | 分销商列表，分销等级，分成日志 | 已完成
| 报表中心 | 1.20-1.31 | On Going | 0% | 商家订单统计
综合一下蜂巢网站：
1、简繁体转换在哪里？
目前只有站点只有简体，繁体还在开发，完毕后可以繁简切换。（简繁体以 简体 繁体 陈列即可，大陆、台湾（未来还有其他地区）是否以下拉式，参照淘宝）
（简繁体已有，大陆台湾改成简体繁体）
2、在微信里打不开
已修改
3、最新活动板块链接显示代码
已修改（后台还有几个板块也是）（已调整，再找找）
4、企业注册填写资料是否过多？
已经是最基本的需求资料（这是注册，不是入驻，入驻可以增加资料）
5、平台名称和logo
后台可以修改（找不到网站页面编辑地方，是不是平台管理者无法看见）（权限问题，test只有部分前线）
6、最顶端表列的二级目录 没有链接？
未发现此问题（我的收藏、客户服务）（客户服务如能做成悬浮式最好，如能，请将这个位置用其他的，比如购物车）（悬浮键 颜色、内容、样式调整）
7、红条板块是否需要增加？
红条板块不太理解是什么意思（这是我们内部的事，不好意思）
8、蜂巢首页企业引流款图片链接是否应该链接到企业商城而不是到商品？
可以修改
有时出现卖家中心，有时出现我的收藏
这个版块是什么意思？（企业商城长什么样）
10、所有会员登录后都指向同一个会员（是否测试阶段才这样）
11、商品全部分类=》主题市场（内容一样，且如图同时两个都是突出来，见下图）（修改中）
12、蜂巢底部fb、line等的色块是否应该在卖家商城里显示（加上微信微博等如下图会更好）（在网站会取消，在卖家商城和商品增加（圆形图标））
13、登录验证是否可用滑动式板块验证？登录板块返回首页按钮？（应该很多人不知道点击蜂巢logo）（IT在考虑合适性）
14、登录仅能有手机登录，不能用社交平台（fb、line、微信等）用户名直接登录丧失平台社交诉求？
15、有时出现卖家中心，有时出现我的收藏，下拉菜单也不同，如下截图
16、之前手机号元旦期间测试过（个人注册过），现在注册企业，显示 ”手机已存在“，无法注册。（无法进入卖家商城测试）
（企业用邮箱，个人用手机）
蜂巢后台：
1、首页没东西？
已增加
2、商品管理-商品列表 状态和展示状态是否重复？没有查看商品的链接（无法知道商品详情，无法知道是否违规商品）（操作栏位增加查看商品链接）
存在此问题，已安排修改（在操作栏增加查看、禁用等连接和操作）（正在修改）
3、图片是否能有表明上传尺寸？
可以修改
4、是否支持视频？
可以支持视频（视屏是外连还是？）（网站平台最好能有视屏功能（上传））（视频外链，上传服务器收费）
5、店铺支付配置管理（没有台湾的）
开发中
6、没有编辑网站平台地方（权限问题）
7、会员管理回收站里无法完全删除会员（权限问题）
8、手机注册个人后无法再注册企业，如果企业主已经注册个人会员呢？（企业以邮箱） | [5 empty] | 企业注册用邮箱注册，需要提供平台企业邮箱
9、验证方式如果是滑动板块式验证，是否就省却一些麻烦（IT研究合适性）
10、在后台要新增商铺（测试用），发现填写资料太多，有些资料还不能填写（如所在地），无法新增商铺测试
11、仅能用手机登录是否合适？（可以用户名登录，试试）
12、网站平台后台只有简体？（繁体另一个入口，当场演示，可以IT给一下繁体入口）